- 2020年郑州市医疗机构药房标准化

- 建设工作实施方案（征求意见稿）

- 为加强医疗机构药品使用监督管理，进一步提高医疗机构药品质量管理水平，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《医疗机构管理条例》、《药品流通监督管理办法》、《医疗机构药品监督管理办法（试行）》等法律法规要求，结合我市实际情况，制定本工作方案。

- 一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民健康为中心，落实药品安全“四个最严”的要求，加强药品质量监督管理，创新监管方法，压实企业主体责任，通过实施医疗机构药房标准化建设工作，形成医疗机构使用药品规范化、标准化管理机制，防控风险隐患，进一步推动我市医疗机构药品使用管理整体水平再上新台阶，切实保障人民群众用药安全。

- 二、实施范围

- 郑州市辖区内的所有一级以上（含一级）医疗机构均应实施药房标准化建设。

- 三、目标任务

- 自2020年5月份起，用连续3年时间，完成郑州市一级以上（含一级）医疗机构药房标准化建设工作，其中在2020年11月30日前，二级以上（含二级）医疗机构药房标准化建设达标比例不低于50%（二七区、金水区不低于30%）,一级医疗机构比例不低于30%。

- 四、领导组织

- 为有效开展全市医疗机构药房标准化建设工作，特成立郑州市医疗机构药房标准化建设工作领导小组:

- 组长：闫荣魁（郑州市市场监督管理局副局长）

- 郭林生 （郑州市卫生健康委党组成员四级调研员）

- 副组长：郑州市市场监管局药化流通监管处负责人闫明勋、郑州市卫健委药政处处长马福民；

- 成  员：各县（市、区）市场监管局药品分管副局长、卫健委分管副主任。

- 领导小组下设办公室，办公室设在郑州市市场监管局药化流通监管处，闫明勋同志兼办公室主任，办公室成员为药化流通监管处全体人员。办公室主要负责领导小组日常事务及临时交办工作；负责起草、拟定相关文件；负责协调、组织、汇报医疗机构药房标准化建设有关工作。

- 三、建设标准

- 详见附件1、附件2。

- 四、实施步骤

- 全市按照“全面规划、分级实施、分步推进、严格标准、注重实效”的工作要求,开展医疗机构药房标准化建设工作，共分三个阶段。

- （一）第一阶段：制定方案，动员部署(2020年5月1日—2020年5月15日)。根据新冠肺炎疫情防控形势，市市场监管局将适时组织召开全市医疗机构药房标准化建设工作动员部署会。各县（市、区）市场监管局、卫健委要参照本工作方案，制定辖区工作方案，进行动员部署，根据今年药房标准化建设目标任务，确定医疗机构建设名单，重点推进工作。

- （二）第二阶段：对标自查，全面建设(2020年5月16日—2020年10月15日)。各医疗机构对照建设验收标准,认真开展全面自查,查找自身存在的薄弱环节,有针对性地开展软、硬件建设。各级市场监管、卫健部门要深入医疗机构进行检查指导,及时掌握医疗机构工作建设进度情况，有效解决建设中存在的问题。选取试点单位形成示范带头作用,推动全市工作有力开展。

- (三)第三阶段：组织验收，总结表彰(2020年10月16日—2020年11月30日)。医疗机构按照“谁完成，谁提出”的原则,二级及二级以下医疗机构向所在地县（市、区）市场监管局提出验收申请，三级医疗机构向郑州市市场监管局提出，申请日期截至2020年11月1日。收到申请的市场监管部门应组织人员对医疗机构进行现场检查验收；县（市、区）市场监管局对检查符合建设标准的上报市市场监管局，市市场监管局对上报的医疗机构按不低于10%的比例进行抽查复核，经复核不符合要求的，责令限期整改，整改后仍不达标的，取消本年度药房标准化建设资格。对全市参加医疗机构药房标准化建设经验收合格的，市市场监管局联合市卫健委授予其“标准化药房”称号匾牌，并通过新闻媒体进行公告，对全市完成情况进行总结表彰。

- 五、工作要求

- (一)提高认识,加强领导。开展医疗机构药房标准化建设是坚持以人民为中心，不断增强人民群众的获得感、安全感、幸福感,切实保障公众用药安全的有效举措。各县（市、区）市场监管、卫健部门要提高政治站位，充分认识加强医疗机构药房规范化建设的重要性和紧迫性,加强组织领导,明确工作职责,采取有效措施,凝心聚力，按照时间节点要求,全面完成药房标准化建设目标任务。

- (二)强化培训,提高素质。加强医疗机构对《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《医疗机构药品监督管理办法（试行）》等法律法规以及药房标准化建设验收标准的培训学习，通过培训,提升药学人员业务素质，增强守法意识,规范药品使用行为,全面提升医疗机构药品质量管理水平。

- (三)完善制度,规范行为。各医疗机构要对照验收标准，制定建设进度表，完善药品质量管理制度,强化药学人员管理，完善设施设备，严把药品购进、验收关口，加强储存养护管理，正确调剂使用药品，自觉遵守药品法律法规,防控风险隐患。

- （四）广泛宣传，营造氛围。要充分发挥舆论宣传的导向作用，大力宣传医疗机构药房标准化建设的重要意义、工作进展，树立典型，扩大社会影响力，努力营造社会广泛关注、医疗机构踊跃参与的良好氛围。

- 附件：

- 1.郑州市一级医疗机构药房标准化建设验收标准；

- 2.郑州市二级（含二级）以上医疗机构药房标准化建设验收标准。

附件1：

郑州市一级医疗机构药房标准化建设验收标准

| 项目 |  | 条款 |  | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 人 员 与 培 训 |  | 101 |  | 医疗机构负责人应熟悉药品法律、法规、规章，对医疗机构使用药品的质量负领导责任。 |  |
|  |  | 102 |  | 药品质量管理机构负责人或质量管理人员应具有执业药师或药师（含中药师）以上专业技术职称。 |  |
|  |  | 103 |  | 从事药品验收、保管、养护、配方等直接从事药剂工作的人员，应具有药学中专以上学历或取得职业资格证书。 |  |
|  |  | 104 |  | 处方审核人员应由执业药师或药师（含中药师）及以上专业技术人员担任。 |  |
|  |  | 105 |  | 医疗机构从药人员应当接受药品法律法规培训，每年不能低于16学时。 |  |
|  |  | 106 |  | 直接接触药品的工作人员必须每年进行健康检查，并建立健康档案；患有精神病、传染病或者其他可能污染药品的疾病的人员，不得从事直接接触药品的工作。 |  |
| 二 管 理 与 制 度 |  | *201 |  | 设置药品质量管理机构或配备药品质量管理人员，明确制度及相关岗位职责。 |  |
|  |  | 202 |  | 制定药品质量的管理制度，内容应包括：1.药品质量管理责任制度；2.药品购进、验收管理制度；3.药品追溯管理制度；4.药品储存、养护管理制度；5.特殊药品管理制度；6.人员健康体检管理制度；7.药房和药库卫生管理制度；8.处方调配管理制度；9.不合格药品管理制度；10.药品不良反应报告制度；11.质量事故报告和处理管理制度。 |  |
|  |  | 203 |  | 药品质量管理机构或质量管理人员对质量管理制度执行情况应定期进行检查考核，并建立检查考核档案 |  |
| 三 设 施 与 设 备 |  | 301 |  | 医疗机构应当按照药品使用实际，设置药房和药库。药房、药库应与生活、办公等区域分开。 |  |
|  |  | 302 |  | 药房与药库应配备防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设施。 |  |
|  |  | 303 |  | 药房与药库应配备调节和检测温湿度的设备。 |  |
|  |  | 304 |  | 应配备药品冷藏设备。 |  |
|  |  | 305 |  | 药房应配备符合规定的衡器以及清洁卫生的药品调剂工具、包装用品；中药房还应配备调配处方和临方炮制必须的设施设备。 |  |
|  |  | *306 |  | 储存麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品的药库（房）、急诊室及护士站，应配备符合要求的专库、专柜并具有相关的安全保护措施。 |  |
| 项目 | 条款 |  | 检查内容 |  |  |
| 四 购 进 与 验 收 | 401 |  | 购进药品必须从具有合法资格的上市许可人、药品生产、经营企业采购药品，对供药单位销售人员进行合法资格验证，建立合法供货方档案；所有药品均应由药品质量管理机构统一管理，严禁临床科室自行采购、储存药品。 |  |  |
|  | 402 |  | 医疗机构购入特殊管理药品，应严格按照国家有关管理规定进行。 |  |  |
|  | 403 |  | 医疗机构与供药单位签订的购药合同内容应齐全，并明确质量条款：药品质量符合质量标准和有关质量要求，药品应附产品合格证，药品包装符合有关规定和货物运输要求等内容。 |  |  |
|  | 404 |  | 购进药品时应向供货单位索取留存加盖供货单位原印章的资质备查。 |  |  |
|  | *405 |  | 购进药品时应当索取、留存供货单位的合法票据，并建立购进记录，做到票、账、货相符。 |  |  |
|  | 406 |  | 购进药品必须执行进货检查验收制度对购进药品应当逐批验收，并建立真实、完整的药品验收记录。药品验收记录应当包括药品通用名称、上市许可持有人、生产厂商、规格、剂型、批号、生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、价格、购进日期、验收日期、验收结论等内容。验收记录必须保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年 |  |  |
|  | 407 |  | 购进中药材及中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期、生产批号、产地、规格等。实施文号管理的中药材和中药饮片在包装上应标明批准文号。 |  |  |
|  | *408 |  | 不得购进、使用假劣药品。在药品使用过程中发现假劣药品时必须停止使用，及时向所在地市场监督管理部门报告，不得擅自处理；发现质量可疑药品应当暂停使用，并通知供货单位。 |  |  |
| 五 储 存 与 养 护 | 501 |  | 药品应当按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存 |  |  |
|  | 502 |  | 药房陈列药品的质量和包装应符合规定；药品应按剂型或用途以及储存要求分类陈列和存放；药品与非药品分开存放；中药材、中药饮片、中成药、化学药品分别储存、分类存放；特殊管理药品应按国家有关规定存放。 |  |  |
|  | *503 |  | 药品仓库实行色标管理：待验药品库（区）、退货药品库（区）为黄色；合格药品库（区）为绿色；不合格药品库（区）为红色。 |  |  |
|  | 504 |  | 应当做好药库、药房的温度、湿度的监测和管理；温度、湿度超出规定范围时，应当及时采取调控措施，并做好记录。 |  |  |
|  | 505 |  | 储存药品的设施与地面、墙、散热器、供暖管道之间、药品堆垛之间应当有一定的间距或者采取相应的隔离措施。药品与墙的间距不得小于30厘米，与散热器或供暖管道的间距不得小于30厘米，与地面的间距不得小于10厘米。 |  |  |
|  | 506 |  | 对库存药品应定期进行检查并记录。其中对近效期的药品和易霉变、易潮解的药品，应当视情况缩短检查周期。 |  |  |
|  | *507 |  | 不合格药品应存放在不合格库（区），有明显标志。对不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录，不得将过期失效药品向供货单位退货。 |  |  |
|  | 508 |  | 储存药品的区域、货架、托盘等设施设备应当保持清洁、无杂物堆放。 |  |  |
|  | 509 |  | 中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗，防止混药，斗内应留存实际装斗中药饮片对应的标签。饮片斗前应写正名正字。 |  |  |
| 项目 | 条款 |  | 检查内容 |  |  |
| 六 调 剂 与 使 用 | 601 |  | 调配处方应严格执行审方、核对制度。发出药品应准确无误，注明患者姓名、药品名称、用法、用量，注意事项。 |  |  |
|  | *602 |  | 调剂药品时，处方要经执业药师或具有药师及以上技术职称的人员审核后方可调配。 |  |  |
|  | 603 |  | 需要对原最小包装的药品拆零调配的，应当做好拆零记录并保存原最小包装，拆零药品应集中存放。配发拆零药品应在药袋上注明药品名称、规格、用法、用量、批号、医嘱使用期限、医疗机构名称等内容。有特殊要求的，应当书面说明注意事项。 |  |  |
|  | 604 |  | 对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配，必要时，需经原处方医生更正或重新签字方可调配；处方审核人员、调配员均应在处方上签名。 |  |  |
|  | 605 |  | 医疗机构应严格按照国家有关规定调配使用特殊管理药品。 |  |  |
|  | 606 |  | 医疗机构应注意收集由本医疗机构使用药品的不良反应情况；发现不良反应，应按规定及时上报有关部门。 |  |  |
|  | 607 |  | 药房应在显著位置明示服务公约，公布监督电话和设置患者意见薄；对患者的批评或投诉要及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，应认真对待，详细记录，及时处理。 |  |  |

说明：

一、根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《医疗机构管理条例》、《药品流通监督管理办法》、《医疗机构药品监督管理办法（试行）》等相关法律法规、规章和规范性文件，制定本检查标准。

二、本标准适用于郑州市一级医疗机构药房标准化建设工作的现场验收检查,也是该级医疗机构开展药房标准化建设自查的依据。

三、本验收标准分为六部分，共39项，其中关键项目（条款前加*）7项，一般项目32项。

四、现场验收时应对所列项目及其涵盖内容逐项进行检查，并作出符合或不符合标准的评定。凡属不完整、不齐全的项目，称为缺陷项目；关键项目不合格为严重缺陷，一般项目不合格称为一般缺陷。

五、结果评定：

1、严重缺陷0项，一般缺陷≤5项，达到药房标准化建设标准。

2、有下列情形之一的，限期整改。

（1）严重缺陷0项，一般缺陷＞5项；

（2）严重缺陷≥1项，一般缺陷≥0项。

附件2：

郑州市二级（含二级）以上医疗机构药房标准化建设验收标准

| 项目 | 条款 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一人员与培训 | 101 | 二级以上医疗机构应成立药事管理与药物治疗学委员会，并由院长及主管业务的副院长直接领导，应按有关法律、法规和规章建立健全药品质量管理工作体系并监督实施。 |
|  | *102 | 药事管理与药物治疗学委员会下设药品质量管理机构，具体负责药品质量管理工作；药品质量管理机构负责人应具有执业药师或主管药师以上技术职称。 |
|  | 103 | 医疗机构应当配备依法经过资格认定的药学技术人员从事药剂技术工作（应包括药品购进、验收、保管、养护、调剂等岗位）。 |
|  | 104 | 处方审核人员应具有药师及以上专业技术职称或执业药师资格。 |
|  | 105 | 直接接触药品的工作人员应当每年进行健康检查，并建立健康档案。患有精神病、皮肤病、传染病以及其他可能污染药品疾病的人员，不得从事直接接触药品的工作。 |
|  | 106 | 医疗机构要制定药学技术人员培训计划，并建立培训档案；应组织药学技术人员定期参加药事管理法律法规、相关专业知识培训和继续教育，每年应不低于16学时。 |
| 二 管 理 与 制 度 | *201 | 医疗机构应制定药品质量管理制度，内容应主要包括：1、药品质量管理岗位和人员职责；2、人员培训、继续教育的规定；3、人员健康管理制度；4、对供货单位、销售人员合法资格的审核制度；5、药品追溯管理制度；6、药品购进、验收储存、养护、调剂等环节的管理制度；7、药品效期管理制度；8、特殊药品管理制度；9、药品质量事故的处理和报告制度；10、不合格药品的管理制度；11、药品不良反应报告和监测制度；12、相关票据、记录、台账、档案等原始凭证及资料管理制度；13、对各项药品质量管理制度执行和考核的制度等。 |
|  | 202 | 医疗机构应每年12月31日前向所在市场监督管理部门提交药品质量管理年度自查报告。 |
|  | 203 | 药事委员会或质量管理机构应定期对各项管理制度执行情况进行检查考核，并建立检查考核档案。 |
| 三 设 施 与 设 备 | 301 | 医疗机构应当设有与其药品使用规模及条件相适应的药库和药房。 |
|  | 302 | 药房和药库设置应科学合理、环境整洁、无污染源，防止药品的污染； |
|  | 303 | 药房和药库的货架、货柜、地架、操作台应齐备，药品分类标志应规范醒目。 |
|  | 304 | 药房、药库与办公区、生活区域应分开或有隔离措施。 |
|  | 305 | 药房和药库地面、墙壁、顶棚应光洁平整，门窗结构严密，符合药品储存要求和安全要求。 |

| 项目 | 条款 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 三 设 施 与 设 备 | *306 | 医疗机构应配置符合特殊药品管理要求的专用设施设备、专库或专柜及安全措施。 |
|  | *307 | 医疗机构药房和药库应配置有效检测和调节温、湿度的设施设备。有条件的可配备自动监测温湿度设备。 |
|  | 308 | 药房和药库应根据药品储存和管理需要配备防尘、防潮、防虫、防鼠、防污染、避光、通风等设施设备。 |
|  | 309 | 药房应配备符合规定的衡器以及清洁卫生的药品调剂工具、包装用品；中药房还应配备调配处方和临方炮制的必须设备。 |
|  | 310 | 医疗机构需要在急诊室、病区护士站等场所临时存放药品的，应当配备符合药品存放条件的专柜。有特殊存放要求的应当配备相应设备。 |
|  | 311 | 建立覆盖药品购进、储存、调配、使用全过程质量控制的计算机管理系统，实现药品来源可追溯，去向可清。 |
| 四 购 进 与 验 收 | *401 | 医疗机构使用药品应按照规定由药品质量管理机构统一管理，从具有合法资格的药品上市许可人、药品生产、经营企业采购；严禁其它科室和医务人员自行采购药品（放射性药品除外）。 |
|  | 402 | 医疗机构因临床急需进口少量药品的，应当按照《药品管理法》及其实施条例的有关规定办理。 |
|  | 403 | 医疗机构购进药品应当查验留存供货单位上市许可人、药品生产企业、经营企业、营业执照，所销售药品的批准证明文件及相关证明文件，并核实销售人员持有的授权书原件和身份证原件并建立合法供货方档案对首次购进药品加盖供货单位原印章的证明文件，保存期不得少于5年。 |
|  | 404 | 医疗机构与供药单位签订的购药合同内容应齐全，并明确质量条款：药品质量符合质量标准和有关质量要求，药品应附产品合格证，药品包装符合有关规定和货物运输要求等内容。 |
|  | 405 | 医疗机构购进药品时应当索取、留存供货单位的合法票据，并建立购进记录，做到票、账、货相符。合法票据包括税票及详细清单，清单上必须载明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容，票据保存期不得少于3年。 |
|  | 406 | 医疗机构必须执行进货验收制度对购进药品应当逐批验收，并建立真实、完整的药品验收记录。药品验收记录应当包括药品通用名称、上市许可持有人、生产厂商、规格、剂型、批号、生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、价格、购进日期、验收日期、验收结论等内容。验收记录必须保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 |

| 项目 | 条款 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 四 购 进 与 验 收 | 407 | 医疗机构接受捐赠药品、从其他医疗机构调入急救药品也应当遵守验收规定。 |
|  | 408 | 医疗机构购入特殊管理的药品，应严格按照国家有关管理规定进行。 |
|  | 409 | 医疗机构对首次购进使用的药品应填写“首次购进药品审批表”，并经药品质量管理机构审核批准。 |
|  | 410 | 采购进口药品，应有符合规定的《进口药品注册证》复印件、《进口药品检验报告书》复印件或者注明“已抽样”字样并加盖抽样单位公章的《进口药品通关单》复印件；批签发的进口生物制品，需同时提供口岸药检机构核发的批签发证明文件的复印件；进口麻醉药品、精神药品，供货单位应当同时提供《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）、《进口准许证》和《进口药品检验报告书》复印件，上述资料均需加盖供货单位原印章。 |
|  | 411 | 中药材及中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期、生产批号、产地、规格等。实施文号管理的中药材和中药饮片在包装上应标明批准文号。 |
|  | *412 | 不得购进、使用假劣药品。在药品使用过程中发现假劣药品时必须停止使用，及时向所在地市场监管部门报告，不得擅自处理。发现质量可疑药品应当立即暂停使用，并通知供货单位。 |
| 五 储 存 与 养 护 | 501 | 药品应当按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存。 |
|  | 502 | 库区储存药品，按质量状态实行色标管理：合格药品区为绿色，不合格药品区为红色，验收药品区为黄色 |
|  | 503 | 药房陈列药品的质量和包装应符合规定；药品应按剂型或用途以及储存要求分类陈列和存放；药品与非药品分开存放；中药材、中药饮片、中成药、化学药品分别储存、分类存放； |
|  | *504 | 储存麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、戒毒药品应当专库或专柜存放，双人双锁保管，专帐记录，并设有安全防护措施。 |
|  | 505 | 储存药品应当按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施。 |
|  | 506 | 药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛。 |
|  | 507 | 药品堆码垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米。 |
|  | 508 | 储存药品的区域、货架、托盘等设施设备应当保持清洁、无杂物堆放。 |
| 项目 | 条款 | 检查内容 |
|  | 509 | 应当制定养护计划并对库存药品（中药材和中药饮片）按其特性对外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录。 |
|  | 510 | 应当每日上、下午定时对药库（房）温湿度进行有效监测、调控，并记录。 |
|  | 511 | 应当采用计算机系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制，养护人员对发现有问题的药品应当在计算机系统中锁定和记录，未实现计算机系统管理的单位可做标识管理并记录，及时通知质量管理部门及质量管理人员处理。对存在质量问题的药品应当存放于标志明显的专用场所不得使用。怀疑为假药的，应及时报告药品监督管理部门。 |
|  | 512 | 对不合格药品、存在质量问题的特殊管理的药品的处理应当有完整的手续和记录，并符合国家有关规定。 |
|  | 513 | 药房应有符合规定的药品拆零条件，拆零药品应集中存放于拆零专区或专柜，并保留原包装的标签。 |
|  | 514 | 中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗，防止混药，斗内应留存实际装斗中药饮片对应的标签。饮片斗前应写正名正字。 |
| 六 调 剂 与 使 用 | 601 | 调配处方应严格执行审方、核对制度。发出药品应准确无误，注明患者姓名、药品名称、用法、用量，注意事项。 |
|  | *602 | 调剂药品时，处方要经执业药师或具有药师及以上技术职称的人员审核后方可调配。 |
|  | 603 | 对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配，必要时，需经原处方医生更正或重新签字方可调配；处方审核人员、调配员均应在处方上签名。 |
|  | 604 | 药学技术人员在岗时，应佩戴表明其姓名、技术职称等内容的胸卡，并能正确指导患者安全、合理用药。 |
|  | 605 | 中药饮片应符合炮制规范，并做到称量准确，对处方未注明“生用”的毒性中药，应当调配炮制品。 |
|  | 606 | 医疗机构应注意收集由本医疗机构使用药品的不良反应情况；发现不良反应情况，应按规定上报有关部门。 |
|  | 607 | 药品拆零调配使用的工具、包装袋应清洁卫生，交付给患者时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。 |
|  | 608 | 药品质量管理机构对患者的批评或投诉要及时加以解决，对患者反映的药品质量问题，应认真对待，详细记录，及时处理。 |
|  | 609 | 医疗机构配制制剂，应当经所在地省级药监部门批准，取得医疗机构制剂许可证。无医疗机构制剂许可证的，不得配制制剂。 |
|  | 610 | 经国家或省级药监部门批准，医疗机构配制的制剂可在指定的医疗机构之间调剂使用。 |

说明：

一、根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《医疗机构管理条例》、《药品流通监督管理办法》、《医疗机构药品监督管理办法（试行）》等相关法律法规、规章和规范性文件，制定本检查标准。

二、本标准适用于郑州市二级（含二级）以上医疗机构药房标准化建设工作的现场验收检查,也是该级医疗机构开展药房标准化建设自查的依据。

三、本验收标准分为六部分，共56项，其中关键项目（条款前加*）8项，一般项目48项。

四、现场检查时应对所列项目及其涵盖内容逐项进行检查，并作出符合或不符合标准的评定。凡属不完整、不齐全的项目，称为缺陷项目；关键项目不合格为严重缺陷，一般项目不合格称为一般缺陷。

五、结果评定：

1、严重缺陷0项，一般缺陷≤6项，达到药房标准化建设标准。

2、有下列情形之一的，限期整改。

（1）严重缺陷0项，一般缺陷＞6项；

（2）严重缺陷≥1项，一般缺陷≥0项。